附件1

2021年数字经济产业实施项目推进情况

【基础设施及产业类 21个】

| 序号 | 项目名称 | 项目主体 | 总投资额（万元） | 建设内容 | 项目进度 | 责任部门 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冀东万吨水泥生产线数字化工厂系统项目 | 冀东集团铜川分公司 | 10000 | 建立数字化工厂系统。通过大数据、人工智能、通讯、智能仪表等新技术，运用统一的业务标准和数据标准，形成从管理优化到生产优化的完整流程，在运营层面和生产层面打造智能工厂，辅助人员进行工作，有效降低成本。 | 【已建成】年度完成投资约10000万元，项目于6月28日点火，目前已投产使用。 | 耀州区政府 | 续建 |
| 2 | 尧柏万吨水泥生产线数字化工厂系统项目 | 陕西尧柏特种水泥集团有限公司 | 10000 | 建设生产线智能控制系统平台，通过数据互联互通，实现工厂生产调度、安全环保、营销统计等环节管理智能化。 | 【已建成】年度完成投资约10000万元，项目于6月28日点火，目前已投产使用。 | 耀州区政府 | 续建 |
| 3 | 铜川光伏发电技术领跑基地监测平台建设项目 | 铜川市能源开发有限公司 | 4700 | 新建272.60㎡的智能地下水泵房，改造业务综合楼3282.78㎡主要用于展厅、大数据中心及相关配套设施。 | 【已建成】年度完成投资约3500万元，项目目前已竣工，即将投入使用。 | 宜君县政府 | 续建 |
| 4 | 铜川新区智能化全自动立体停车库建设项目 | 新区开发建设有限公司 | 16000 | 新建城市停车库，其中包含智能立体停车位1800个。 | 年度完成投资约14000万元，主体封顶完成 95%，水电主体安装完成 90%。 | 市新区管委会 | 续建 |
| 5 | 铜川市5G光网双千兆项目 | 铜川移动铜川联通铜川电信 | 35000 | 主要进行5G通信基础设施建设及智慧城市建设等。 | 年度完成投资3500万元，全市累计建成5G基站796个，正围绕市县两级工业园区、景区及物流仓储集聚地开展5G网络覆盖升级。 | 市委网信办 | 续建 |
| 6 | 雋美经纬电子科技项目 | 雋美经纬电路有限公司 | 167000 | 建设集单面、双面及多层柔性线路板、软硬结合电路板及电子元器件贴装加工及相关产品生产为一体的柔性线路板制造及贴片组装加工基地。 | 年度完成投资8350万元，目前进行员工培训及设备调试，污水处理站接近完工。二期正在审核建筑设计图纸，已完成地面清表。 | 新材料产业园管委会 | 续建 |
| 7 | 日月芯集成电路封测项目 | 陕西日月芯半导体有限公司 | 50000 | 项目拟占厂房1.05万平方米，新购置各类设备560台（套），建设集成电路测试生产线，可年生产、测试各类集成电路1亿片。 | 【已建成】年度完成投资2070万元，一期已建成投产。 | 新材料产业园管委会 | 续建 |
| 8 | 铜川渭北智慧物流产业园建设项目 | 王益区政府 | 25468 | 建设集电商物流仓储、快递分拨、工业物流大型仓储、农产品冷链仓储配送、物流运输车辆设备保障维修、辅助服务等功能为一体的现代化智慧物流园。 | 年度完成投资9050万元，完成土方开挖及回填，项目临建完成；正在施工宿舍楼、工业品仓库桩基。 | 王益区政府 | 新开工 |
| 9 | 印台区数字经济双创园建设项目 | 铜川盛合智创经济产业发展有限公司 | 850 | 该项目总面积3700平方米，展厅设计面积440平方米，配置移动式操控台、LED屏幕、大型沉浸式观影平台等设施；办公区域3260平方米，设置办公室、会议室、直播室、水电、暖通等相关基础设施。 | 目前项目完成招标，正在进行装修。 | 印台区政府 | 新开工 |
| 10 | 大熊星座智能机器人项目 | 大熊星座智能科技有限公司 | 12000 | 主要建设年产100套智能焊接机器人生产线，年产100套智能微电网相关技术产品生产线，测试基地、仓储中心及其办公用房。 | 正在进行厂房装修，部分机器人设备已进厂，完成设备第一轮调试，正在进行办公家具采购和装修收尾工作。 | 市新区管委会 | 新开工 |
| 11 | 天健九方芯片封装测试及应用系统批量生产产业化项目 | 铜川九方迅达微波系统有限公司 | 140000 | 新建年生产加工微波集成电路3亿支、高端5G集成芯片2亿支测试生产线1条；新建年加工14万片晶圆减薄散热背面金属化生产线一条；新建年产8-10万套微波毫米波模组（TR组件）毫米波模组天线应用系统生产线一条。 | 年度完成投资45860万元，厂房装修工程基本完成，目前正在进行设备安装及调试。 | 新材料产业园管委会 | 新开工 |
| 12 | 铜川数字经济产业园项目 | 铜川数字产业发展有限公司 | 22900 | 项目占地50亩，为基础设施建设，包括标准化厂房建设、数据中心机房、服务综合用房建设及给排水系统、暖通系统、电气系统等配套工程，道路绿化等辅助设施。 | 年度完成投资4000万元，完成临电临水、道路基坑、围墙围挡、桩基工程等，一标段完成总进度40%，二标段完成总进度38%。 | 市发展改革委 | 新开工 |
| 13 | 陕汽兆丰汽车零部件智能工厂建设项目 | 陕西陕汽兆丰科技责任有限公司 | 99000 | 在原陕汽东铭厂区内投资建设自动化重型车零部件生产线、自动化汽车轴承生产线。 | 【已建成】年度完成投资10000万元，项目一期已建成投产。 | 铜川市高新区 | 新开工 |
| 14 | 企业信息数字化包装生产线建设项目 | 宝鸡雁祥包装印务有限公司铜川分公司 | 10000 | 项目总占地45亩，建设标准化厂房两栋、仓库一栋及配套基础设施。建设六条生产线，购置数字激光制版机、数控印刷机、数控激光切割机等设备。 | 项目选址王益区赵家塬，目前正在办理土地手续。 | 王益区政府 | 新开工 |
| 15 | 阿塔云照金数据中心项目 | 陕西阿塔云照金科技有限公司 | 340000 | 项目拟用地200亩，规划10万平方米建筑，20000个机柜。一期拟为转入华能已有200亩用地，建设25000平方米建筑，建成5000个机柜及配套设施。 | 合作协议、项目主体组建完成。目前正在加快与省上对接项目能耗指标对接审批。 | 市发展改革委 | 前期 |
| 16 | 第三代半导体氮化镓外延片开发与产业化项目 | 陕西宇腾电子科技有限公司 | 68000 | 占地45亩，新建20条外延片生产线产品主要应用在微波通信、光通讯、功率电子、光学感测的材料器,专为客户提供定制化产品。 | 正在按照省发改委窗口指导意见准备项目审批及落地相应材料。 | 新材料产业园管委会 | 前期 |
| 17 | 金刚石超宽禁带半导体单晶材料及5G复合器件 | 西安交通大学国家技术转移中心 | 11200 | 项目占用厂房6000平方米，建设3条金刚石半导体器件生产线。 | 正在准备项目审批及落地相应材料。 | 耀州窑文化基地管委会 | 前期 |
| 18 | 印台区数字经济产业园建设项目 | 铜川盛合智创经济产业发展有限公司 | 24000 | 新建大数据信息中心及研发中心楼1栋、智能仓储标准化厂房6万平方米，建设原料库房、成品库房，配套水、电、气、暖及道路硬化、场地绿化等相关附属设施等。 | 选址南起九州果业,北至鼎铭物流货运站，总规划面积189亩。已完成征地摸底排查，制定土地征收方案，正在包装项目，拟通过申请专项债解决部分资金配套。 | 印台区政府 | 前期 |
| 19 | 铜川丝路互联网经济创新港 | 铜川高达产业投资有限责任公司 | 30000 | 新建招商运营服务中心1栋，新建会展服务中心1栋，创客中心1栋，产业发展中心1栋，配套建设电商生态聚集中心及仓储物流及其他配套设施等。 | 项目初步选址在高新区樱园路，已完成备案，土地，环评手续，目前正在进行规划设计。 | 市新区管委会 | 前期 |
| 20 | 铜川市新区数字供应链产业园 | 市新区管委会 | 150000 | 项目总占地面积约1200亩新建铜川市新区应急物资储备中心、新区冷链物流云仓、电子商务仓储物流产业中心。 | 项目初步选址野狐坡村，目前完成备案，正在进行土地报批。 | 市新区管委会 | 前期 |
| 21 | 证通数据港项目 | 深圳证通电子股份有限公司 | 25000 | 该项目建设数据中心（机柜200个）,利用云计算等技术,整合区域信息资源,实现一个平台统一管理,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。 | 正在就数据中心建设落地细节进行对接。 | 耀州区政府 | 前期 |

【信息化和技术应用类 11个】

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 总投资额（万元） | 建设内容 | 项目进展 | 项目单位 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腾讯新零售战略项目（小鹅拼拼） | 腾讯集团 | 5000 | 依托腾讯资源优势，整合小微电商，减少供应环节，提升供应效率。是腾讯集团总部主抓推进的新经济业态，在西部地区尚属首家，项目建成后对于抢占西部市场具有十分重要的意义。 | 正在进行小微电商资源整合。 | 耀州区政府 | 新开工 |
| 2 | 重型柴油车OBD远程在线监控平台建设项目 | 深圳道通科技股份有限公司 | 5000 | 该项目通过在柴油车上安装车载自动诊断系统，进行数据采集和监控。建成后将进一步保障运输车辆高效率、低风险，降低事故发生率。 | 年度完成投资520万元，已完成135套车载自动诊断系统安装。 | 耀州区政府 | 新开工 |
| 3 | 铜川市王益中学智慧校园建设项目 | 铜川市王益区教育科技体育局 | 2190 | 为铜川市王益中学配置安防、录播教室、智慧校园管理平台、智慧教学展示等22个系统。 | 项目部分设备已到货，并开始安装智慧黑板、电子餐盘等。 | 王益区政府 | 新开工 |
| 4 | 铜川市智慧城市项目（二期） | 铜川铜云信息技术有限公司 | 7894 | 通过建设全市统一的数据共享交换平台、业务中台以及数据资源池等城市神经元网络，结合铜川现有信息化系统，打造医疗、教育等领域42个应用场景。 | 42个应用场景正在全面加快建设，数据融合平台搭建完成，调研梳理63个市级单位数据资源并形成目录清单。 | 市发展改革委 | 新开工 |
| 5 | “天融工程 数字铜川”试点建设项目 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 30000 | 布设智慧路灯，基于通信、电力铁塔，完成森林火灾监控，形成全市地面感知网络；展智慧医疗子系统试点；搭建军民融合大数据服务平台；开展航天卫星、低空无人机等方面工作，构建空间网络感知。 | 已完成G6522延西高速宜君段试点建设。 | 市委军民融合办 | 新开工 |
| 6 | 中医AI智能诊疗系统 | 陕西本素数字医学发展有限公司 | 24000 | 建设采集标准化实验室，AI智能医学实验室设立。 | 项目立项工作完成；正在对各医疗机构信息进行采集，完善设计方案。 | 市卫生健康委员会 | 新开工 |
| 7 | 铜川市厂网河一体化城市综合管理服务平台 | 铜川市城市管理执法局 | 3485 | 项目建设成分利用物联网、AI可视化、大数据分析等技术，依托GIS地理信息系统，实现城市管理监测监管，督查督办，应急处理，决策服务，提升城市管理信息化水平。 | 项目完成实勘，拟定术方案，对接相关部门确定可共享资源，即将施工，推进监督指挥中心改造。厂网河监测平台进入原型开发阶段，完成30%。 | 铜川市城市管理执法局 | 新开工 |
| 8 | 玉华矿智慧矿山项目 | 联通铜川分公司 | 500 | 建设智慧生产系统、智慧安全系统、智慧技术与后勤保障系统等。 | 5G专网部署完成，正在针对矿山环境搭建场景。 | 联通铜川分公司 | 新开工 |
| 9 | 铜川市工业互联网平台 | 铜川市工业和信息化局 | 3800 | 建设1个市级工业互联网平台（1255万），1个智慧园区（董家河工业园区2544万）。 | 正在对工业互联网建设方案进行评审完善。 | 铜川市工业和信息化局 | 新开工 |
| 10 | 铜川市消防救援支队综合指挥中心 | 市消防救援支队 | 3300 | 项目位于消防救援支队院内，主要建设实战指挥平台及支队级综合会议中心。 | 目前正在进行方案设计。 | 市消防救援支队 | 前期 |
| 11 | 赛骏汽车工业信息化改造和智能生产线项目 | 联通铜川分公司 | 1000 | 对汽车生产线进行信息化及智能化改造，实现生产环节数据化、智能化。 | 设计方案已通过，正在与工信局就资金到位情况进行对接。 | 联通铜川分公司 | 前期 |